#### АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от   31.08.2018 № 190

р.п. Степное

Об организации подготовки и  проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам  основного  общего

и среднего общего образования  на территории

Советского муниципального района

в 2018/2019  учебном  году

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года    № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района  в 2018/2019 учебном  году  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту  по организации и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   на территории Советского муниципального района  в 2018/2019 учебном  году (приложение).

- Руководителям образовательных учреждений до 10.09.2018 года разработать,  утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном  году.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела управления образовательными учреждениями.

Началь                                                                                        О.Н.Турукина

управления образования       подписано

Барковская Т.А.  50594

Приложение к приказу управления образования

от  _____    № __

| Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района в 2018/2019 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ в Советском районе | До 1 августа 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | До 1 сентября 2018 года | начальник управления, общеобразовательные организации |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года | Август- сентябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, образовательные организации |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году | Сентябрь – май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, образовательные организации |
| 2.3 | Мониторинг качества образования в образовательных организациях с наименьшими результатами ГИА по обязательным предметам | 2018/19 учебный год | Управление образования |
| 2.4 | Проведение независимого контроля качества знания | 2018/19 учебный год | Управление образования, образовательные организации |
| 2.5. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 2.6. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2018 года | образовательные организации |
| 2.7. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | До 10 октября 2018 года | образовательные организации |
| 2.8. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2018/19 учебного года | образовательные организации |
| 2.9 | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 15-20 октября 17-22 декабря 25.02-01.03.19 | образовательные организации |
| 2.10 | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | до 15.12 | образовательные организации |
| 2.11. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 22-26.10.18 года | управление образования, рук-ль ППЭ, образовательные организации |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь- январь | образовательные организации |
| 2.13. | Организация и подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь- ноябрь 2018 года | образовательные организации |
| 2.14 | Участие педагогов района в учебных и методических семинарах по подготовке учащихся к ГИА | 2018/19 учебный год | СОИРО, районные методические службы |
| 3. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |
| 3.1. | Подготовка распоряжения главы администрации Советского муниципального района «О проведении в Советском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | февраль 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году в Советском муниципальном районе |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена | сентябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.4. | О проведении и участии в ГИА по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2018 году | 04,07,10, 12, 18, 20, 22 сентября 2018 года | Муниципальный координатор ГИА- 9, руководители ОУ, ППЭ |
| 3.2.5. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.6. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.7 | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | Октябрь, декабрь 2018 года, | Отдел ГИА, РЦОКО, управление образования |
| 3.2.8 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году | Ноябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.9 | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2018/19 учебном году | Ноябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.10 | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль - март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.11 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | февраль-март 2019года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.12 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | март –апрель 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.13 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.14 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.15 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по обязательным программам основного общего образования | март 2019 года | ведущий специалист |
| 3.2.16 | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март- апрель 2019 года | ведущий специалист |
| 3.2.17 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | март 2019 года | ведущий специалист |
| 3.2.18 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в качестве организаторов и специалистов ППЭ | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.19 | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.2.20 | Об организации обучения: - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | Апрель- май 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.2.21 | О порядке подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Декабрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.2.22 | О порядке окончания 2017/2018 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений района | май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.23 | Об осуществлении общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Февраль 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3. | Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2019 году |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2018 | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.3.2. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2019 году |
| 3.3.3. | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2019 году | не реже 1 раза в квартал | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.4. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.5. | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года, по мере поступления | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.6. | Ознакомление лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями | Апрель – май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.7. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена со справочными и инструктивно-методическими материалами | в течение учебного года, по мере поступления | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.1 | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2019 году | ноябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.2 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 (12) классов | в течение учебного года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.3 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | ноябрь 2018года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.5 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.6 | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной итоговой аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение КИМов по соответствующим предметам | декабрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.7 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 февраль, апрель 2019 гг. | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.8 | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | Февраль- май 2019 г. | ведущий специалист отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.8 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | январь 2019 года | ведущий специалист |
| 4.9 | Определение транспортных схем доставки: выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, вед. специалист |
| 4.10 | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | апрель 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.11 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в основной период | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.12 | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ | апрель-май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.13 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в дополнительный период | июнь 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.14 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | май - июнь 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.15 | Ознакомление участников ЕГЭ с листами информирования | май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.16 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 4.17 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2019 года | Директора ОУ |
| 4.18 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | июнь 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 5. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 5.1. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, выпускников 11 классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему | Сентябрь- октябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение 2018/2019 учебного года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 6.2. | Участие в обучении на региональном уровне работника, назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена | декабрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 6.3. | Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | декабрь 2018 года | ведущий специалист |
| 6.4. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями руководители ОУ |
| 6.5. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | март 2019 года | ведущий специалист руководители ОУ |
| 6.6. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями руководители ППЭ |
| 6.7. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март 2019 года | ведущий специалист руководители ППЭ |
| 6.8. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 6.9. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | апрель 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 6.10. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайтов управления образования Советского района, общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел», руководители ОУ |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» |
| 7.3. | Подготовка публикаций в СМИ Советского района – газете «Заря» | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 7.4. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист, руководители ОУ |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист, руководители ОУ |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 8. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» Педагог-психолог |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2019 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь 2019 года | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» Педагог-психолог |
| 8.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) классов в общеобразовательных учреждениях района | в течение учебного года | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» |
| 9. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2019 году | апрель 2019 года | Начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |